## Meilensteine
MS | Termin | Definition
M1 | Ende Woche 2 | Entwicklungsumgebung vollständig eingerichtet und getestet.
M2 | Ende Woche 3 | REST-API- und Backend-Grundgerüst lauffähig, erste Endpunkte erreichbar.
M3 | Ende Woche 5 | Login über AD funktionsfähig, Token-basierte Sitzung abgesichert.
M4 | Ende Woche 7 | Hypervisor-Abstraktion definiert; VM kann über die Hyper-V-Implementierung gestartet, gestoppt und abgefragt werden.
M5 | Ende Woche 8 | Frontend vollständig an die REST-API angebunden, alle Kernfunktionen nutzbar; Zwischenstand mit dem DHBW-Betreuer.
M6 | Ende Woche 10 | End-to-End-Test erfolgreich, Sicherheitsprüfung abgeschlossen.
M7 | Ende Woche 12 | Migrationskonzept dokumentiert, Proxmox-Vergleich ausgearbeitet, schriftliche Arbeit fertiggestellt.