## OA
ID | Beschreibung | Akzeptanzkriterium / Nachweis | Priorität
OA-01 | Es ist festgelegt, wer nach Projektende für Betrieb und Wartung des Portals zuständig ist. | Schriftliche Benennung einer verantwortlichen Stelle im Abschlussbericht. | Must
OA-02 | Die Inbetriebnahme in der Produktivumgebung erfordert eine formale Freigabe durch die IT-Sicherheit. | Dokumentierte Freigabe (z. B. Sicherheitsabnahme) liegt vor Produktivbetrieb vor. | Must
OA-03 | Mitarbeitende erhalten eine kurze Einweisung oder Dokumentation zur Nutzung des Portals. | Eine Kurzanleitung (max. 1–2 Seiten) liegt bei Projektabschluss vor. | Should
OA-04 | Es ist geklärt, wer festlegt, welcher Mitarbeitende welche VM zugewiesen bekommt. | Dokumentierter Prozess: Wer beantragt, wer genehmigt, wer pflegt die Zuordnung ein. | Must
OA-05 | Änderungen am Portal nach Projektabschluss folgen einem definierten Änderungsprozess. | Verweis auf bestehenden Siemens-internen Change-Prozess oder einfache Übergaberegelung dokumentiert. | Could
OA-06 | Bei technischen Problemen mit dem Portal existiert ein klarer Ansprechpartner / Eskalationsweg. | Eskalationsweg ist in der Kurzanleitung oder im Abschlussbericht benannt. | Should
OA-07 | Die Speicherung von Protokolldaten entspricht den betrieblichen Datenschutzvorgaben. | Rücksprache mit Datenschutzbeauftragtem oder Verweis auf bestehende Richtlinie dokumentiert. | Must
OA-08 | Für die Entwicklung stehen die notwendigen Testressourcen rechtzeitig zur Verfügung. | Lokale Entwicklungsumgebung ist bis Ende Phase 1 (Woche 2) nutzbar. | Must
OA-09 | Es ist ein regelmäßiger Abstimmungstermin mit dem betrieblichen und dem DHBW-Betreuer etabliert. | Mindestens monatlicher Termin vereinbart; Zwischenstand Ende Juli eingeplant. | Must
OA-10 | Es ist definiert, wie und durch wen die fachliche Abnahme des Portals erfolgt. | Abnahmekriterien aus dem Lastenheft werden gemeinsam mit dem betrieblichen Betreuer geprüft und bestätigt. | Must